## 陕西观音山省级自然保护区巡护监测项目建议书

陕西观音山自然保护区是2002年8月经陕西省政府批准建设的以保护大熊猫及其栖息地生态环境为主的省级保护区，在众多新建的自然保护区中，其具有一定的特殊性。其一它是在原森工采伐企业禁伐后新建的保护区，西临佛坪自然保护区，北靠周至自然保护区，动物种类繁多；其二它地处秦岭保护区群大熊猫栖息地——兴隆岭和天华山的过渡地段，108国道秦岭隧道建成通车，使公路两侧以大熊猫、羚牛、金丝猴为主的珍稀野生动物进行顺利交流成为可能。因此对观音山自然保护区境内的野生动物进行科学规范的巡护监测，无论是对研究木材采伐和天然林保护对动物的影响，还是探索解决秦岭地区大熊猫栖息地的破碎化问题，都具有十分重要的借鉴意义。

一、项目目的

通过对陕西观音山自然保护区境内的大熊猫等珍稀野生动物进行科学规范的巡护监测，调查其在该保护区的生存和生境情况，为保护区管理提供准确的一手数据和材料，并为即将开展的本底调查奠定坚实的基础。

二、项目目标

在观音山自然保护区规划10条野生动物巡护监测样线，通过进行一年四次的定期监测，记录保护区内野生动物的活动情况，调查野生动物的生境恢复情况，为保护区管理和本底调查奠定基础，同时对秦岭地区新建的大熊猫保护区的巡护监测工作起到示范作用。

三、项目背景

观音山自然保护区位于秦岭中段南坡，在龙草坪林业局（原属森工采育企业）原辖区内，面积13534公顷，地处动物地理区划东洋界与古北界的过渡地带，地理分布明显反映出南北交汇过渡的区系特征，拥有特别丰富的动植物种类，具有重要的保护价值。据初步调查，保护区内不仅有大熊猫、金丝猴、羚牛及其它珍稀濒危动物，其中国家一级保护动物6种，二级保护动物33种。还有国家一级保护植物3种，国家二级保护植物11种，省重点保护植物23种。1998年天然林保护工程实施后，龙草坪林业局加大野生动植物保护力度，实行封山育林，人工造林，野生动物栖息地得到明显改善，大熊猫数量稳定，活动范围不断扩大。

特别值得关注的是108国道开通于1970年，从陕西省龙草坪林业局境通过，将该局从地域上一分为二，东西各半。30年来此路段对秦岭主脊活动的大熊猫等野生动物人为造成隔离带，严重影响到国道两侧大熊猫等珍稀野生动物在地域间的交流。在人为隔离情况下，108国道东西两侧动物群体变小、群体间交流受阻，长远看必然导致物种退化，生存能力下降。2000年5月秦岭隧道建成通车后，原公路翻越秦岭主脊86—98KM段12KM路段废弃，人为干扰减少，车辆和人为活动对野生动物，尤其是对大熊猫的干扰已降至最低，这一路段林区再次恢复森林的寂静。而且公路两侧分布有大量的大熊猫的可食竹种—秦岭箭竹，其它植被也得到很好恢复，这些有利条件使得大熊猫等野生动物可能利用废弃公路，进行地域间迁徙和基因交流，该地区有望成为汉中地区佛坪和安康地区宁陕两地野生珍稀动物交流沟通的通道及走廊带。从观测上设置一条专门监测线路是对上述构想的一种客观上的取证。

龙草坪林业局早在保护区建立前的2001年，就开始了大熊猫等珍稀野生动物的巡护工作，并取得了一定经验。但是，由于缺乏专业技术，基本设备落后，过去的巡护只停留在看山护林的水平。成立观音山自然保护区，为保护野生动物提供了难得的机遇，野生动物的巡护监测已成为必不可少的一项日常工作，从事巡护监测人员的素质也需要进一步提高。因此，为准确掌握大熊猫及其栖息地变化情况，及时调整保护管理措施，成立一支人数稳定、素质过硬、责任心强的专业巡护监测队伍，购置必要的监测设备，开展大熊猫种群数量及栖息地监测，已成为观音山自然保护区的当务之急。

四、项目实施的必要性

观音山自然保护区是在原森工采育企业龙草坪林业局的基础上新建的，一方面，没有专业的野外巡护监测人员，缺乏必要的巡护监测设备；另一方面，职工在动物保护方面的知识匮乏，特别是在动物学和生态学方面的专业知识更是知之甚少。这些制约因素使得日常巡护监测无法科学进行。因此，建立一支经过专业培训的巡护监测队伍，提高监测方面的能力，定期开展科学规范的巡护监测，为保护区提供最基本的基础数据，积累动物保护资料，对一个新建的，特别是从森工采伐企业转变过来的自然保护区，至关重要。

1、组建专业巡护监测队伍是新建保护区需要。长期以来，龙草坪林业局一直从事森林采伐和造林工作，护林员的任务主要是护林防火，没有动物保护方面的专业知识，只有建立一支专业队伍，才能有效保护大熊猫及栖息地。

2、开展科学规划的专业巡护监测是搜集基础数据的需要。观音山自然保护区没有进行过资源本底调查，专业巡护监测是一个既经济又可行的获取大熊猫及栖息地基础数据的方法，对这些数据进行分析，为保护区的科学管理提供基础资料。

3、进行巡护监测是清除非法入林人员和扩大宣传面的需要。由于龙草坪林业局属采伐企业，外来人员动物保护意识差，随意进入林区的现象十分普遍。建立专业队伍进行巡护监测，既能对社区群众进行宣传教育，又能及时清理非法入区人员，减轻对大熊猫及栖息地的人为干扰。

4、进行科学规范的巡护监测具有一定的示范意义。2002年新建的以保护大熊猫为主的自然保护区，普遍缺乏野生动物巡护监测方面的经验和切实可行的巡护监测方法，在观音山自然保护区进行巡护监测的示范性建设具有十分重要的借鉴意义。

五、项目的主要内容：

1、成立12人的专业巡护监测队伍。

2、采取自学为主，集中培训的方法培训业务骨干和专业巡护监测队员。

3、规划巡护监测线路，制定巡护监测制度。

4、购置野外巡护监测数据处理软件和相关书籍。

5、开展科学规划的巡护监测工作。

六、项目的可行性：

1、具备人员和一定的巡护基础。局现有专职护林员20人，林政管理人员5人，并开展了两年的大熊猫巡护，具备一定的巡护经验，对他们进行必要的专业技术培训，即可开展日常巡护监测工作。

2、职工学习积极性高，求知欲望强烈。在成立观音山自然保护区后，职工渴望学习动物保护相关知识，愿为保护区发展多做贡献。

3、有一定的野外巡护监测装备。2003年10月，WWF援助了一批野外巡护监测的部分仪器和基本装备。

4、技术支持。西北农林科技大学、省林业厅和佛坪自然保护区都有动物保护方面的专家和经验丰富的技术人员，可为理论学习和野外实习提供技术支持。

七、项目实施方法

1、选设监测样线，对保护区全境进行全面细致地研究，按照科学性、合理性、代表性的原则，规划10条固定巡护监测样线。

2、采用省厅2002年3月在楼观台大熊猫巡护监测学习班上统一制作的巡护监测表格记录。

3、加强对禁伐后大熊猫生境变化情况的观测，并做详细记录。

八、行动计划

从2004年1月即开始组建巡护监测队伍，购买学习材料，集中学习培训，规划巡护监测路线，购置有关设备，绘制相关图纸，制定详细的巡护监测实施方案。从3月中旬开始第一次巡护监测，定期于6、9、12月份中旬各进行一次，全年定期4次。并可在预测的大熊猫等珍稀野生动物的活动高峰期，对重点线路适当增加监测频次。年终对巡护监测记录进行分析，形成分析报告，制作相关图表。

九、经费预算（一年）

费用总计26100元。（详见附表）

十、提交成果

在2004年2月底前，将观音山自然保护区巡护监测项目实施方案递交WWF。每次监测结束，将当次巡护监测记录表复印一份交WWF。并于2004年12月底前将巡护监测记录汇总表、大熊猫生境记录、总结分析报告和根据分析形成的相关图表，向WWF提供一份，并报省林业厅。

陕西观音山省级自然保护区

二○○三年十一月九日

附表一：

经 费 预 算 表

单位：元

| 项 目 | 费用合计 | 名 称 | 数量 | 单 位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训费 | 3600 |  | 12 | 人·次 | 300 |  |
| 设备购置费 | 8000 | 数码照相机 | 1 | 部 | 2000 |  |
|  |  | 台式电脑 | 1 | 台 | 6000 | 只购置裸机 |
| 交通费 | 4000 |  | 40 | 样线·次 | 100 | 每年每条样线巡护监测4次 |
| 野外巡护监测补助 | 9000 |  | 180 | 人·天 | 50 | 每条样线巡护人员3人，平均每条样线用时1.5天 |
| 图纸制作费 | 1000 |  | 50 | 张 | 20 |  |
| 相关软件及书籍购置费 | 500 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 26100 |  |  |  |  |  |

预算说明：由于样线长度及地理位置不同，其中有5条样线监测需要2天时间，5条样线需要1天时间，故平均按1.5天/样线计算；每条样线每次需要3人完成。

附表二：

大熊猫监测野外记录表格

动物名称                                       日期：  年  月  日

| 路线编号 |  | 时间： 时 分 | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 参加人 |  | 小地名 |  |
| 海拔高度 |  | GPS定位 | 北纬 |  | 东经 |  |
| 实体 | 只 | 年龄段 |  | 观测距离 |  | 行为 |  |
| 粪便 | 数量 | 1 | 2 | 3－10 | 》20 | 新鲜程度 | 1 | 1－7 | 7－30 | 》30天 |
| 其它痕迹 |  | 数量 |  | 新鲜程度 |  |
| 微生境 | 树下 | 路旁 | 平地 | 竹（草）丛 | 溪边 | 林缘 | 岩下 |
| 坡位 | 脊部 | 上部 | 下部 | 谷地 | 平地 | 坡形 | 均匀坡 | 凹坡 | 凸坡 | 复合坡 | 无坡形 |
| 坡向 | 北 | 东北 | 东 | 东南 | 南 | 西南 | 西 | 西北 | 无坡向 |
| 坡度 | 00－50 |  | 60－200 |  | 210－300 |  | 310－400 |  | 》400 |
| 生境类型 | 常绿阔叶 | 落阔混交 | 落叶阔叶 | 针阔混交 | 针叶林 | 灌丛 | 草坡 | 农田 |
| 起源类型 | 原始林 |  | 老龄次生林 |  | 其它次生林 |  | 人工林 |  |
| 乔木层 | 平均高度（m） | 1－5 | 6－10 | 11－15 | 16－20 | 21－25 | 26－30 | 31－35 | >35 |
|  | 郁闭度 | 0-0.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 |
|  | 平均胸径(cm) | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | >40 |
| 灌木层 | 高 度 （米） | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 盖 度 (%) | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
| 竹 种 |  |
| 高度（m） | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | >5 | 盖 度 (%) | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
| 生长状况 | 好 |  | 中 |  | 差 |  |
| 干扰种类 | 人类干扰 | 自然干扰 | 其 它 |
|  | 行人 | 采伐 | 猎棚 | 放套 | 放牧 | 割竹 挖笋 | 挖药 | 耕种 | 旅游 | 竹子 开花 | 火灾 | 滑坡 | 食用菌 |
| 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

附表三：

大熊猫巡护监测导线设置表

| 序号 | 地名 | 闭合导线长度（KM） | 监测线路长度（KM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦岭东 | 18 | 18 |
| 2 | 秦岭西 | 15 | 15 |
| 3 | 雄黄池 | 12 | 21 |
| 4 | 破碾子 | 15 | 22 |
| 5 | 芯草坪 | 8 | 18 |
| 6 | 寸沟 | 13 | 13 |
| 7 | 桦木桥 | 17 | 27 |
| 8 | 西沟 | 9 | 22 |
| 9 | 大南沟 | 10 | 90 |
| 10 | 小南坪 | 15 | 23 |
| 合计 |  | 132 | 269 |

附表四：

# 野外巡护监测人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 从事工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱 云 | 男 | 31 | 大专 | 动物保护管理 |
| 张立新 | 男 | 37 | 中专 | 动物保护管理 |
| 李建生 | 男 | 45 | 中专 | 动物保护管理 |
| 梁 亮 | 男 | 40 | 中专 | 动物保护管理 |
| 赵 波 | 男 | 30 | 技校 | 专职管护员 |
| 薛彦星 | 男 | 30 | 高中 | 专职管护员 |
| 付国文 | 男 | 31 | 高中 | 专职管护员 |
| 代小军 | 男 | 29 | 初中 | 专职管护员 |
| 薛小斌 | 男 | 27 | 高中 | 专职管护员 |
| 蔡 琼 | 男 | 31 | 高中 | 专职管护员 |
| 杨汉林 | 男 | 35 | 初中 | 专职管护员 |